## Téléméd
PROJET TÉLÉMÉDECINE
Réf. | Chapitre | Objectif | Bonnes pratiques | Situation de l'établissement | Axes d'amélioration | Eléments d'appréciation (documents de preuve) | Commentaires
Q1 | Conception du projet | Identification du besoin médical | L'offre de soins et le besoin de la population accueillie a été analysé |  |  | Programme régional de télémédecine Analyse de la population et du territoire dans le cadre du projet d'établissement
Q2 |  |  | Le projet de télémédecine permet de répondre aux besoins de la population accueillie |  |  | Programme régional de télémédecine Analyse de la population et du territoire dans le cadre du projet d'établissement
Q3 |  |  | Les types d'actes choisis sont adaptés aux besoins |  |  | Définition du dispositif de télémédecine, des résidents cibles et des bénéfices attendus
Q4 |  |  | Le profil des résidents-patients concernés par les actes de télémédecine a été précisément défini |  |  | Critères d'inclusion des résidents éligibles
Q5 |  | Description du projet médical | Le médecin coordonnateur est porteur du projet |  |  | Fiche de mission du Comité de Pilotage
Q6 |  |  | Les responsabilités en terme de pilotage et de mise en œuvre du dispositif ont été clairement réparties |  |  | Fiche de mission du Comité de Pilotage
Q7 |  |  | Les acteurs concernés et ceux qui seront impactés par l'activité de télémédecine ont été identifiés |  |  | Procédure de télémédecine Organigramme de la télémédecine
Q8 |  |  | L'impact de la télémédecine sur les organisations existantes a été pris en compte et les changements induits ont été réfléchis avec les professionnels |  |  | Compte-rendu de réunions de travail Procédure de télémédecine Plan de formation
Q9 |  |  | Les règles de participation des professionnels à un acte de télémédecine ont été clairement identifiées |  |  | Procédure de télémédecine Charte de la télémédecine
Q10 |  |  | L'impact de la télémédecine sur l'information des résidents-patients a été pris en compte et les questionnements induits (consentement par exemple) ont été réfléchis avec le Conseil de la Vie Sociale |  |  | Procès-verbal du CVS
Q11 |  |  | La pérennité du projet est assuré par la définition d'un modèle économique adapté et efficace |  |  | Cahier des Charges
Q12 |  |  | Les modalités de financement du projet ont été définis |  |  | Cahier des Charges
Q13 |  |  | Les règles relatives au code des marchés publics ont été respectées pour l'achat éventuels de nouveaux matériels |  |  | Marchés
Q14 | Conception du projet | Cahier des charges métier | La procédure globale et détaillée de la télémédecine a été rédigée |  |  | Procédure de télémédecine
Q15 |  |  | Il existe une description de toute la chaîne humaine et professionnelle nécessaire à la réalisation de l'activité de télémédecine |  |  | Processus de télémédecine Plan de fonctionnement
Q16 |  |  | Les modalités d'information au résident-patient, propre à la télémédecine ont été prévues |  |  | Documents institutionnels Fiches d'informations à destination des usagers Formulaire de consentement
Q17 |  |  | La procédure de recueil du consentement du résident-patient a été identifiée |  |  | Documents institutionnels Formulaire de consentement
Q18 |  |  | En cas de refus de l'acte de télémédecine par le résident-patient, une procédure de soins alternative est prévue |  |  | Procédure de télémédecine Procédure de refus de soins
Q19 |  | Cahier des charges technico-fonctionnel | La chaine technique a été entièrement décrite (logiciels, services, outils, locaux, réseaux de télécommunications...) |  |  | Cahier des charges technico-fonctionnel
Q20 |  |  | Le cahier des charges technico-fonctionnel est en cohérence avec le projet médical (utilisateurs, patients...) |  |  | Cahier des charges technico-fonctionnel
Q21 |  |  | Le cahier des charges technico-fonctionnel est en cohérence avec le budget |  |  | Cahier des charges technico-fonctionnel
Q22 |  |  | La cohérence entre les outils et le réseau a été vérifiée |  |  | Cahier des charges technico-fonctionnel
Q23 |  |  | Le cahier des charges technico-fonctionnel répond aux obligations en terme d'intégrité, de sécurité, de confidentialité, de disponibilité, de traçabilité et de pérennité des données |  |  | Cahier des charges technico-fonctionnel
Q24 |  |  | L'impact sur l'environnement de travail des professionnels a été évalué et des solutions ont été identifiés avec eux (éclairage, son) |  |  | Cahier des charges technico-fonctionnel
Q25 |  |  | L'impact sur le Système d'Informations a été évalué et des solutions ont été identifiées avec un expert SI |  |  | Cahier des charges technico-fonctionnel
Q26 |  | Conservation des données de santé | La procédure de conservation des données médicales et des données de télémédecine (fichiers, photos...) est prévue |  |  | Démarche RGPD Lien entre logiciel télémédecine et logiciel de soins
Q27 |  |  | La durée de conservation des données répond aux obligations légales (conservation sur la durée de l'acte ou au-delà selon certains critères) |  |  | Démarche RGPD
Q28 | Conception du projet | Responsabilité professionnelle | Les responsabilités des intervenants sont clairement définies |  |  | Informations auprès de l'assureur
Q29 |  |  | Une autorisation de la CNIL a été demandée avant l'ouverture de l'activité de télémédecine |  |  | Autorisation CNIL
Q30 |  | Formation | La formation des professionnels, utilisateurs et prestataires est prévue en amont de la mise en place du dispositif |  |  | Plan de formation
Q31 |  |  | La formation des professionnels, utilisateurs et prestataires est suivi de manière régulière et adaptée (recyclage) |  |  | Plan de formation
Q32 | Phase de déploiement | Calendrier de déploiement | Les délais de réception du matériel est en phase avec le calendrier de déploiement |  |  | Retro-planning GANTT
Q33 |  |  | Les professionnels sont formés au jour du déploiement |  |  | Retro-planning GANTT
Q34 |  |  | Des contrats de maintenance du réseau informatique, matériels et équipements sont conclus |  |  | Contrats de maintenance
Q35 |  |  | Le plan de communication interne et externe est finalisé |  |  | Plan de communication interne Plan de communication externe
Q36 |  | Gestion des risques a priori et mesures préventives | Une analyse des risques médicaux pouvant conduire à un EIGAS a été conduite |  |  | Cartographie des risques
Q37 |  | Coordination - Animation | Un animateur/coordinateur a été identifié |  |  | Fiche de mission
Q38 | Phase de réalisation - Mise en production | Organisation de la télémédecine dans la structure | Des locaux et matériels dédiés sont identifiés et sécurisés |  |  | Plan de sécurisation (dont sécurité du système d'informations)
Q39 |  |  | Les procédures d'utilisation sont validés et accessibles |  |  | Procédures papier et informatique
Q40 |  |  | Les règles de tarification sont opérationnelles |  |  | Négociation des financements Négociation des partages d'honoraires
Q41 | Phase de réalisation - Mise en production | Pannes techniques | Il existe une procédure de gestion d'incident (dysfonctionnement ou panne) : intervention de 1er niveau, intervention de 2ème niveau, déclaration et analyse de causes |  |  | Procédure de gestion d'incident
Q42 |  |  | Les professionnels sont formés à l'application des mesures correctrices sur le réseau et/ou les matériels de la télémédecine en cas d'incident |  |  | Formation des professionnels
Q43 |  |  | Il existe une procédure dégradée précisant les critères de passage en mode dégradée et les conduites à tenir pour permettre une utilisation minimale du système |  |  | Procédure dégradée
Q44 |  | Organisation d'une session | Les modalités de fonctionnement sont expliquées au résident-patient dès son arrivée dans la salle de télémédecine ou lors de l'installation du matériel en chambre |  |  | Liste des informations à donner au préalable de chaque session
Q45 |  |  | Les limites de la téléconsultation sont expliquées au résident-patient (le spécialiste ne pourra peut être pas conclure formellement) |  |  | Liste des informations à donner au préalable de chaque session
Q46 | Retours d'expérience et évaluation | Incidents | Un recueil d'incident est mis en place |  |  | Fiche ou registre d'incidents
Q47 |  |  | Les incidents déclarés font l'objet d'une analyse périodique collective |  |  | Fiche ou registre d'incidents Fiche REX
Q48 |  |  | Un retour d'information est organisé auprès des professionnels de santé |  |  | Bilan d'activité Fiche REX
Q49 |  | Satisfaction | Des enquêtes de satisfaction sont mises en place auprès des résidents-patients |  |  | Enquête de satisfaction
Q50 |  |  | Des enquêtes de satisfaction sont mises en place auprès des professionnels |  |  | Enquête de satisfaction
Q51 |  | Indicateurs | Un tableau de bord d'indicateurs adaptés à la télémédecine est mis en place et suivi |  |  | Bilan d'activité Tableau de bord